## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | github-Behavior | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 陈智聪 徐洪坚 | [5 empty] | 总的工作量 | 80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | totals |  | 0
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 100 | 新需求 | 功能性 | 有软件主体界面 |  | 中 | Sprint1 | 6 | 1 | 6 | 未完成
PBI_02 | 200 | 新需求 | 功能性 | 可以界面上能显示设备陀螺仪与加速计等相关信息 |  | 中 | Sprint1 | 6 | 1 | 6 | 未完成
PBI_03 | 300 | 新需求 | 功能性 | 能够存储一段时间内的相关数据，并且能提供界面显示 |  | 中 | Sprint1 | 6 | 1 | 6 | 未完成
PBI_04 | 400 | 新需求 | 功能性 | 有相关算法来判断简单动作变化（指静止-行走-静止） |  | 高 | Sprint2 | 15 | 1 | 15 | 未完成
PBI_05 | 500 | 新需求 | 功能性 | 最好能优化界面及增加附加功能，例如更美观的界面、增加统计功能等 |  | 中 | Sprint3 | 12 | 1 | 12 | 未完成
PBI_06 | 600 | 新需求 | 功能性 | 提高判断准确率（优化算法） |  | 高 | Sprint3 | 15 | 1 | 15 | 未完成
PBI_07 | 700 | 新需求 | 功能性 | 能判断更多动作（增加新算法） |  | 高 | Sprint3 | 20 | 1 | 20 | 未完成

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85