## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 2周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[6 empty] | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0
0
1 | 有软件主体界面 | 3 | 设计主体框架 | 100 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
2 |  |  | 界面控件 | 200 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
3 |  |  | 优化不同尺寸设备的界面显示 | 300 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
4 | 可以界面上能显示设备陀螺仪与加速计等相关信息 | 2 | 调取陀螺仪、加速计等设备 | 400 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
5 |  |  | 取得数据并显示到控件 | 500 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
6 | 能够存储一段时间内的相关数据，并且能提供界面显示 | 3 | 将数据存放到本地 | 600 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
7 |  |  | 从本地读取数据且转换成控件能显示的 | 700 | 2 | 2周的Sprint 1: 0
8 | 有相关算法来判断简单动作变化（指静止-行走-静止） | 2 | 相关算法的实现 | 800 | 4 | 2周的Sprint 1: 0
9 |  |  | 提高准确率 | 900 | 4 | 2周的Sprint 1: 0
10 | 最好能优化界面及增加附加功能，例如更美观的界面、增加统计功能等 | 1 | 优化界面显示、提高界面友好度 | 1000 | 3 | 2周的Sprint 1: 0
11 |  |  | 增加数据统计功能 | 1100 | 3 | 2周的Sprint 1: 0
12 | 提高判断准确率（优化算法） | 1 | 优化算法 | 1200 | 6 | 2周的Sprint 1: 0
13 | 能判断更多动作（增加新算法） | 1 | 添加新算法判断走步-跑步-走步 | 1300 | 8 | 2周的Sprint 1: 0
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: 作者: Sprint承诺完成600h工作量